## Grid
Indicators | ID | Mode | Task Name | Duration | Start | Finish | % Complete | Resource Names | Predecessors
| 1 | Auto scheduled | سایت جدید بانک | 546.25d | 1397/01/07 | 1398/12/20 | %56
| 2 | Auto scheduled | فاز1- شناخت | 461.25d | 1397/01/07 | 1398/08/29 | %92
| 3 | Auto scheduled | جلسه کارگروه فنی جهت شناخت نیاز های هر واحد | 5d | 1397/12/17 | 1397/12/22 | %100
| 4 | Auto scheduled | گردآوری شاخص های هر اداره | 10d | 1397/12/12 | 1397/12/22 | %100 |  | 3
| 5 | Auto scheduled | شناخت فنی اولیه برای انتخاب CMS | 10d | 1397/12/23 | 1398/01/11 | %100 |  | 4
| 6 | Auto scheduled | ارائه لیست سی ام اس ها | 10d | 1397/01/07 | 1397/01/20 | %100 |  | 5
| 7 | Auto scheduled | بررسی و اولویت بندی سی ام اس ها -0 | 1d | 1397/01/21 | 1397/01/21 | %100 |  | 6
| 8 | Auto scheduled | انتخاب سی ام اس نهایی - بررسی های اداره امنیت | 1d | 1397/01/22 | 1397/01/22 | %100 |  | 7
| 9 | Auto scheduled | بررسی شرکت های مطرح در سی ام اس انتخابی | 1d | 1397/02/26 | 1397/02/29 | %100 |  | 8
| 10 | Auto scheduled | شناخت شرکت های ارائه دهنده CMS انتخابی | 10d | 1397/02/29 | 1397/03/09 | %100 |  | 9
| 11 | Auto scheduled | ارائه LOM جهت تامین سامانه | 1d | 1397/03/09 | 1397/03/12 | %100 |  | 10
| 12 | Auto scheduled | برگزاری جلسات دمو | 20d | 1397/03/12 | 1397/04/04 | %100 |  | 11
| 13 | Auto scheduled | امتیاز دهی به شرکت های ارائه دهنده | 7d | 1397/04/30 | 1397/05/07 | %100 |  | 12
| 14 | Auto scheduled | ارجاع به کمیسیون معاملات | 10d | 1397/05/07 | 1397/05/20 | %100 |  | 13
| 15 | Auto scheduled | تایید مدیر عامل محترم بانک | 30d | 1397/05/20 | 1397/06/27 | %100 |  | 14
| 16 | Auto scheduled | تهیه و ارسال آر اف پی | 5d | 1397/06/27 | 1397/07/03 | %100 |  | 15
| 17 | Auto scheduled | برگزاری کمیسیون معاملات | 60d | 1397/07/03 | 1397/09/24 | %100 |  | 16
| 18 | Auto scheduled | برگزاری مناقصه | 7d | 1397/09/24 | 1397/10/02 | %100 |  | 17
| 19 | Auto scheduled | پایان مناقصه و انتخاب شرکت | 0d | 1398/03/01 | 1398/03/01 | %100 |  | 18
| 20 | Auto scheduled | انتخاب شرکت پیمانکار | 1d | 1398/07/29 | 1398/07/29 | %100 |  | 16
| 21 | Auto scheduled | مذاکره با شرکت و تهیه پیش فاکتور | 14.56d | 1398/08/01 | 1398/08/23 | %10 |  | 18
| 22 | Auto scheduled | ارائه مستند معماری سامانه | 2d | 1398/08/25 | 1398/08/26 | %0 |  | 21
| 23 | Auto scheduled | برگزاری جلسه شناخت فنی با شرکت | 1d | 1398/08/27 | 1398/08/27 | %100 |  | 22
| 24 | Auto scheduled | اعلام مستندات نیازمندیها به شرکت | 1d | 1398/08/28 | 1398/08/28 | %0 |  | 23
| 25 | Auto scheduled | برگزاری جلسات تدوین راه با شرکت پیمانکار جهت شناسایی دقیق محصول | 1d | 1398/08/28 | 1398/08/29 | %0 |  | 24
| 26 | Auto scheduled | شروع فرایند طراحی | 0d | 1398/08/29 | 1398/08/29 | %0 |  | 25
| 27 | Auto scheduled | فاز 2- تولید قالب و محتوا | 42d | 1398/08/29 | 1398/10/23 | %0
| 28 | Auto scheduled | ارسال تصاویر قالب پیشنهادی | 2d | 1398/08/29 | 1398/09/03 | %0 |  | 25
| 29 | Auto scheduled | طراحی و پیاده سازی قالب پیشنهادی | 7d | 1398/09/03 | 1398/09/11 | %0 |  | 28
| 30 | Auto scheduled | اخذ تأیید قالب از روابط عمومی | 2d | 1398/09/11 | 1398/09/13 | %0 |  | 29
| 31 | Auto scheduled | ارسال محتوا به شرکت | 1d | 1398/09/13 | 1398/09/16 | %0 |  | 30
| 32 | Auto scheduled | پیاده سازی محتوا | 7d | 1398/09/16 | 1398/09/24 | %0 |  | 31
| 33 | Auto scheduled | اعلام نتایج به پیمانکار | 3d | 1398/09/24 | 1398/09/27 | %0 |  | 32
| 34 | Auto scheduled | کانورت محتوای سایت قبلی | 20d | 1398/09/27 | 1398/10/23 | %0 |  | 33
| 35 | Auto scheduled | پایان فرایند طراحی | 0d | 1398/10/23 | 1398/10/23 | %0 |  | 34
| 36 | Auto scheduled | فاز 3- محیط تست | 53d | 1398/09/24 | 1398/12/03 | %0
| 37 | Auto scheduled | آماده سازی محیط تست | 1d | 1398/09/24 | 1398/09/25 | %0 |  | 32
| 38 | Auto scheduled | درخواست سرور به اداره راهبری مراکز داده و رایانه | 2d | 1398/09/25 | 1398/09/27 | %0 |  | 37
| 39 | Auto scheduled | آماده سازی و ارائه سرور به اداره مدیریت پایگاه های اطلاعاتی | 1d | 1398/09/27 | 1398/09/30 | %0 |  | 38
| 40 | Auto scheduled | بررسی و ارسال درخواست دسترسی های شبکه ای به اداره شبکه و ارتباطات | 0d | 1398/09/30 | 1398/09/30 | %0 |  | 39
| 41 | Auto scheduled | استقرار ر محیط تست | 7d | 1398/09/30 | 1398/10/08 | %0 |  | 40
| 42 | Auto scheduled | ایجاد دسترسی های شبکه ای | 0d | 1398/10/08 | 1398/10/08 | %0 |  | 41
| 43 | Auto scheduled | تحویل سامانه در محیط تست به اداره توسعه نرم افزار | 1d | 1398/10/08 | 1398/10/09 | %0 |  | 42
| 44 | Auto scheduled | استقرار نسخه تستی نهایی | 0d | 1398/10/09 | 1398/10/09 | %0 |  | 43
| 45 | Auto scheduled | دریافت مستندات امنیتی از شرکت | 2d | 1398/09/25 | 1398/09/27 | %0 |  | 37
| 46 | Auto scheduled | پیاده سازی سامانه در محیط تست امنیت | 0d | 1398/09/27 | 1398/09/27 | %0 |  | 45
| 47 | Auto scheduled | دریافت اطلاعات پایه برای شروع عملیات تست | 1d | 1398/09/27 | 1398/09/30 | %0 |  | 46
| 48 | Auto scheduled | اجرای تست امنیت و تهیه گزارش مربوطه | 1d | 1398/09/30 | 1398/10/01 | %0 |  | 47
| 49 | Auto scheduled | بررسی و اعلام گزارش اداره امنیت به شرکت پیمانکار | 1d | 1398/10/01 | 1398/10/02 | %0 |  | 48
| 50 | Auto scheduled | بررسی و برنامه ریزی برای رفع موارد امنیت | 2d | 1398/10/02 | 1398/10/03 | %0 |  | 49
| 51 | Auto scheduled | رفع موارد گزارش شده و ارائه به بانک | 7d | 1398/10/03 | 1398/10/14 | %0 |  | 50
| 52 | Auto scheduled | نصب نسخه ارائه شده از سوی پیمانکار در محیط تست اداره امنیت | 5d | 1398/10/14 | 1398/10/18 | %0 |  | 51
| 53 | Auto scheduled | تست مجدد سامانه | 3d | 1398/10/18 | 1398/10/23 | %0 |  | 52
| 54 | Auto scheduled | تایید امنیت سامانه | 3d | 1398/10/23 | 1398/10/25 | %0 |  | 53
| 55 | Auto scheduled | تست عملکرد | 1d | 1398/10/25 | 1398/10/28 | %0 |  | 54
| 56 | Auto scheduled | ارسال درخواست به ذینفع جهت معرفی کاربران با مشخصات دسترسی | 1d | 1398/10/28 | 1398/10/29 | %0 |  | 55
| 57 | Auto scheduled | ارسال پاسخ دسترسی به اداره توسعه نرم افزار | 1d | 1398/10/29 | 1398/10/30 | %0 |  | 56
| 58 | Auto scheduled | ارسال درخواست به اداره راهبری مراکز داده | 1d | 1398/10/30 | 1398/11/01 | %0 |  | 57
| 59 | Auto scheduled | ایجاد دسترسی برای ذینفعان جهت انجام تست | 1d | 1398/11/01 | 1398/11/02 | %0 |  | 58
| 60 | Auto scheduled | آموزش به کاربران جهت تست | 2d | 1398/11/02 | 1398/11/06 | %0 |  | 59
| 61 | Auto scheduled | بررسی توسط ذینفع و ارسال تأییدیه | 10d | 1398/11/06 | 1398/11/19 | %0 |  | 60
| 62 | Auto scheduled | ارسال نتایج تست به شرکت | 1d | 1398/11/19 | 1398/11/20 | %0 |  | 61
| 63 | Auto scheduled | رفع مشکلات تست | 7d | 1398/11/20 | 1398/11/30 | %0 |  | 62
| 64 | Auto scheduled | نصب نسخه اصلاح شده در محیط تستی | 2d | 1398/11/30 | 1398/12/03 | %0 |  | 63
| 65 | Auto scheduled | فاز 4- استقرار در محیط عملیاتی | 13d | 1398/12/03 | 1398/12/20 | %0
| 66 | Auto scheduled | تصمیم گیری در خصوص نحوه ی انتشار و استقرار | 1d | 1398/12/03 | 1398/12/04 | %0 |  | 64
| 67 | Auto scheduled | تصمیم گیری در مورد محل استقرار سایت | 0d | 1398/12/04 | 1398/12/04 | %0 |  | 66
| 68 | Auto scheduled | درخواست سرور به اداره مدیریت پایگاه های اطلاعاتی | 1d | 1398/12/04 | 1398/12/05 | %0 |  | 67
| 69 | Auto scheduled | آماده سازی و ارائه سرور به اداره راهبری مراکز داده | 2d | 1398/12/05 | 1398/12/07 | %0 |  | 68
| 70 | Auto scheduled | استقرار سایت پشت WAF | 0d | 1398/12/07 | 1398/12/07 | %0 |  | 69
| 71 | Auto scheduled | ایجاد دسترسی های شبکه ای | 0d | 1398/12/07 | 1398/12/07 | %0 |  | 70
| 72 | Auto scheduled | استقرار محیط عملیاتی | 3d | 1398/12/07 | 1398/12/12 | %0 |  | 71
| 73 | Auto scheduled | استقرار نسخه اصلی | 0d | 1398/12/12 | 1398/12/12 | %0 |  | 72
| 74 | Auto scheduled | به روز رسانی محتوا | 5d | 1398/12/12 | 1398/12/19 | %0 |  | 72
| 75 | Auto scheduled | امن سازی سرور عملیاتی | 3d | 1398/12/12 | 1398/12/14 | %0 |  | 72
| 76 | Auto scheduled | تست امنیتی سرور | 3d | 1398/12/14 | 1398/12/20 | %0 |  | 75
| 77 | Auto scheduled | فاز 5 -آموزش | 4d | 1398/12/03 | 1398/12/07 | %0
| 78 | Auto scheduled | آموزش کاربران روابط عمومی | 2d | 1398/12/03 | 1398/12/05 | %0 |  | 64
| 79 | Auto scheduled | آموزش سلام مهر | 2d | 1398/12/05 | 1398/12/07 | %0 |  | 78
| 80 | Auto scheduled | فاز 6- محیط عملیاتی به صورت پایلوت | 4d | 1398/12/07 | 1398/12/12 | %0
| 81 | Auto scheduled | نصب در محیط عملیاتی به صورت پایلوت | 3d | 1398/12/07 | 1398/12/12 | %0 |  | 79
| 82 | Auto scheduled | تغییر سایت بانک | 1d | 1398/12/12 | 1398/12/12 | %0 |  | 81