گزارش کار پیشرفت پروژه

قرارداد خرید، نصب، راه اندازی، بومی سازی، آموزش و پشتیبانی نرم افزار

زیر ساخت سامان سوئیت

کد پروژه: 3010900007

مهر 1398									سریال گزارش: HMUN13980728

فهرست مندرجات

1.	وضعیت پروژه در یک نگاه		3

2.	سیمای پروژه	4

3.	شرح اقدامات انجام شده	4

4.	دستاوردهای دوره اخیر	7

5.	شرح اقدامات پیش رو	8

6.	مسائل و مشکلات	10

7.	جدول وضعیت مدارک	11

8.	آنالیز ریسک	12

9.	فهرست مکاتبات و صورتجلسات	13

# وضعیت پروژه در یک نگاه

| ردیف | موضوع | توضیحات |
| --- | --- | --- |
|  | عنوان قراردادی پروژه | قرارداد خرید، نصب، راه اندازی، بومی سازی، آموزش و پشتیبانی نرم افزار زیر ساخت سامان سوئیت |
|  | کد پروژه | 3010900007 |
|  | نام مدیر پروژه در تشکیلات پیمانکار نام قائم مقام پروژه در تشکیلات پیمانکار | مصطفی ابراهیمی مطلق شادان ملک نژاد |
|  | نام مدیر پروژه در سازمان | مجید تیمورزاده |
|  | تاریخ شروع قرارداد– تاریخ ابلاغ قرارداد | 28/01/98– 03/02/98 |
|  | مدت قرارداد (ماه) | 12 ماه |
|  | مبلغ پروژه (ریال) | 3.500.000.000 (سه میلیارد و پانصد میلیون ریال) |
|  | تاریخ شروع واقعی پروژه | 31/01/98 |
|  | پیش بینی زمان خاتمه پروژه | 30/07/98 (01/08/98 الی 29/12/1398) 5 ماه دوره پشتیبانی رایگان |
|  | درصد پیشرفت وزنی پروژه | 65% |
|  | درصد پیشرفت زمانی پروژه | 8% |
|  | پیش پرداخت حق الزحمه به مشاور (ریال) | - |
|  | شماره آخرین صورتحساب مشاور | - |
|  | مبلغ آخرین صورتحساب مشاور (ریال) | - |
|  | جمع مبلغ صورتحساب های مشاور تاکنون (ریال) | - |
|  | شماره آخرین صورت وضعیت پیمانکار | 1846 و 980488 و 1923 |
|  | مجموع صورتحساب های ارسالی پیمانکار (ریال) | 3.052.000.000 |
|  | جمع مبلغ حق الزحمه دریافتی پیمانکار تاکنون (ریال) | 400.000.000 ریال |
|  | میزان کل تاخیرات تاکنون (روز) | صفر روز |
|  | تاخیرات مجاز تاکنون (روز) | صفر روز |
|  | تاخیرات غیرمجاز تاکنون (روز) | صفر روز |

# سیمای پروژه

سامان سوئیت زیرساختی پیشرو در سطح سازمان های بزرگ برای مدیریت تغییرات دائمی و پیوسته تجارب دیجیتالی در سازمان است. این نرم افزار یک اکوسیستم کامل نرم افزاری برای مدیریت جریان محتوا، تعاملات، خدمات و روابط در نقاط تماس با تمام ذینفعان است که از یک هسته اصلی برای تامین سرویس های پایه بعلاوه بسته کاملی از ابزارهای توسعه (توسعه کاربرد، توسعه فرآیند، یکپارچگی و گزارش ها) و مجموعه همگرایی از کاربردهای سازمانی (Customer Club, Portal, Collaboration و ...) تشکیل شده است که با حذف افزونگی ها و متمرکز کردن هر کاربرد در محدوده ماموریت خود و تفکیک محیط های کاری توسعه، مدیریت و کاربرد، راه حلی واحد، جامع و فراگیر برای مدیریت فرآیند، محتوا و تعامل ارائه می کند. در پروژه نصب، راه اندازی، بومی سازی، آموزش و پشتیبانی نرم افزار زیر ساخت سامان سوئیت برای شهرداری همدان بنا است تا ضمن ارائه آموزش در کلیه زیرسیستم های خریداری شده، نسبت به استقرار نرم افزار و راه اندازی و بومی سازی در قالب پورتال اینترنتی و 25 زیرپورتال اختصاصی و اطلاع رسانی و 16 درگاه اختصاصی شهرداری همدان اقدام گردد.

# شرح اقدامات انجام شده

گزارش شده در گزارش پیشرفت پروژه اردیبهشت ماه

علی رغم ابلاغ قرارداد (03/02/98) 6 روز پس از امضای قرارداد (28/01/98) به شرکت سازه اطلاعات سامان، اقدامات اجرایی پروژه از 31 فروردین ماه آغاز گردید که عملا اردیبهشت ماه اولین ماه اجرایی پروژه می باشد، در اردیبهشت ماه سال 1398 اقدامات اجرایی انجام شده در گزارش برنامه زمانبندی مشخص می باشد، لیکن موارد حائز اهمیت زیر انجام پذیرفته است:

- مدیریت، برنامه ریزی مالی و کنترل پیشرفت پروژه

  - تهیه برنامه زمانبندی msp و گانت چارت اجرایی پروژه

  - معرفی مدیر پروژه و قائم مقام پروژه پیمانکار به کارفرما پس از ابلاغ قرارداد

  - گزارش پیشرفت کار اردیبهشت در فرمت اعلامی

- استقرار زیرساخت و آماده سازی زیرساخت نرم افزاری سامان سوئیت (ردیف های 7 تا 9 جدول ب)

  - آماده سازی زیر ساخت سرور موقت و نصب سیستم عامل و مولفه های نرم افزاری پایه - در محل پیمانکار

  - نصب زیرساخت سامان سوئیت و اقلام نرم افزاری مطابق جدول الف قرارداد بر روی سرور موقت - در محل پیمانکار

  - ارائه سند نیازمندیهای شبکه و سخت افزار سرور و نرم افزارهای مورد نیاز به کارفرما

  - چندین نوبت پیگیری تلفنی و ایمیلی ارائه زیرساخت سخت افزاری مورد نیاز از رابط کارفرما

- ارائه خدمات اجرایی موضوع ردیف های 1، 2، 4 و 5 جدول ب

  - ارائه پرسشنامه های نیازسنجی محتوایی و گرافیکی

  - برگزاری جلسه به صورت ویدئو کنفرانس در رابطه با بررسی معماری چیدمان وبسایت شهر الکترونیک همدان با رابط کارفرما در تاریخ 24/02/98 و دریافت نظرات ایشان

  - تهیه سند شناخت وب سایت های جاری کارفرما به قرار (وبسایت های شهر همدان، وبسایت پورتال جامع شهرداری همدان، وبسایت میز خدمت الکترونیک، وبسایت پایگاه اطلاع رسانی پیام و مزایدات، 5 وبسایت معاونت ها، 4 وبسایت مناطق، 9 وبسایت مربوط به سازمان ها، 13 وبسایت مربوط به درگاه واحدهای سازمانی) و ارسال گزارش برای کارفرما در تاریخ 18/02/98 جهت تایید

- توسعه API درج محتوا در پایگاه داده و تبدیل و انتقال داده ها (ردیف 10 جدول ب)

  - تنظیم سند تحلیل API درج محتوا

  - توسعه API درج محتوا در پایگاه داده

  - تست

  - تنظیم مستند استفاده از API توسعه یافته و ارائه به کارفرما

در این مدت به واسطه عدم معرفی نماینده کارفرما نه جلسه و نه تصمیم خاصی اتخاذ نشده است و صرفا یک جلسه جهت دریافت نظرات رابط کارفرما در چیدمان پورتال اینترنتی برگزار گردید و به همین واسطه و به واسطه عدم تامین و آماده سازی زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز توسط کارفرمادر پروژه دچار انحراف از اهداف برنامه ریزی شده می باشیم.

این شرکت ضمن پیگیری های مکرر از رابط کارفرما، از شهرداری همدان انتظار دارد تا با معرفی عاجل نماینده تام الاختیار خود به پیمانکار زمینه را جهت تصمیم گیری و تعیین راه حل هایی جهت جبران انحرافات حاصله پیش بینی نماییم، البته در خصوص عدم تامین و آماده سازی زیرساخت سخت افزاری به جهت عبور از مشکل عدم استقرار زیرساخت نرم افزاری سامان سوئیت در محل کارفرما جهت برگزاری جلسات آموزش، آغاز انتقال داده با استفاده از API انتقال محتوا توسط کارفرما و سایر اقدامات حیاتی پروژه، پیشنهاد استقرار نرم افزار بر روی یک Virtual Machine داخلی و یا خریداری یک Virtual Machine موقت از ارائه دهندگان خدمات مربوطه دارد.

گزارش شده در گزارش پیشرفت پروژه - خرداد ماه

در خرداد ماه نیز علی رغم اعلام و پیگیری کارفرما نسبت به عدم معرفی نماینده کارفرما، کماکاننماینده کارفرما جهت اقدامات آتی معرفی نگردید و از سوی دیگر به واسطه عدم ارائه زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز توسط کارفرما در پروژه دچار انحراف از اهداف برنامه ریزی شده می باشیم و عملا در خرداد ماه پروژه پیشرفت چندانی نداشته است، ، لیکن موارد حائز اهمیت زیر انجام پذیرفته است:

- بروزرسانی سند شناخت وب سایت جاری

- پیگیری در خصوص وضعیت پیشرفت پروژه با رابط کارفرما

- بروز رسانی برنامه اجرایی پروژه

- تنظیم گزارش پیشرفت خرداد ماه پروژه

این شرکت پیشتر درخواست کرده بود تا شهرداری همدان نسبت به معرفی عاجل نماینده تام الاختیار خود به پیمانکار زمینه را جهت تصمیم گیری و تعیین راه حل هایی جهت جبران انحرافات حاصله پیش بینی نمایید و امروز نیز همچنان تقاضای رسیدگی عاجل به این مهم را از سوی شهرداری همدان دارد.

در خصوص عدم تامین و آماده سازی زیرساخت سخت افزاری پیشنهاد استقرار نرم افزار بر روی یک Virtual Machine داخلی و یا خریداری یک Virtual Machine موقت از ارائه دهندگان خدمات مربوطه را مطرح نمود، لیکن در حال حاضر به واسطه تامین و آماده سازی زیر سخت افزاری مذکور در شهرداری همدان، تقاضای ارائه عاجل دسترسی های لازم را دارد.

گزارش شده در گزارش پیشرفت پروژه - تیر ماه

در تیر ماه بالاخره قفل پروژه که بنا به تصمیم مدیریتی شهرداری همدان تا روز ششم تیر ماه پروژه را متوقف نگه داشته بود، باز شد و با معرفی نماینده تام الاختیار کارفرما موارد زیر با سرعت پیگیری و پیشرفت های قابل توجه ای در این ماه صورت پذیرفت:

یکی از موضوعات مهم دیگر نیز که در طول این مدت به دلیل عدم امکان تامین یک قطعه سخت افزاری جهت ارائه زیر ساخت سخت افزاری مناسب از سوی کارفرما ممکن نشده بود، با پیگیری مدیر پروژه کارفرما تامین و در روز چهارم تیر ماه دو زیر ساخت سخت افزاری جهت راه اندازی و پیکربندی سرور اصلی و سرور میرور به پیمانکار ارائه شد که بنا به ضرورت هماهنگی در خصوص ارائه دسترسی های لازم و همچنین توافق در خصوص معاری استقرار سرور میرور، اقدامات اجرایی آن پیرو بند های 7 و 8 و 9 جدول ب (فهرست خدمات اجرایی موضوع قرارداد) با موضوع نصب و پيکربندي سرور پورتال و زيرساخت نرم افزاري پایه آن و نصب و پيکربندي نرم افزار سامان سوئیت و سایر نرم افزارهای موضوع قرارداد بر روي سرور و راه اندازی و پیکربندی سرور mirror نرم افزار موضوع قرارداد با قابلیت Sync همزمان و لحظه ای در سطح فایل سیستم و پایگاه داده، انجام شده که مجموعه این خدمات منجر به استقرار نرم افزار سامان سوئیت با لحاظ اعطای مجوز های تعیین شده در جدول الف - فهرست اقلام نرم افزاری موضوع قرارداد در سرور اصلی در تاریخ 17/04/98 و سرور میرور در تاریخ 26/04/98 در جلسات حضوری به کارفرما تحویل گردید.

در ادامه ماه طرفین با پیگیری مستمر نسبت به برنامه ریزی جلسات مختلف از قبیل جلسه مدیریت پروژه، جلسه تحویل دستاوردهای مرحله اول قرارداد، جلسات مصاحبه با متقاضیان جذب کارشناس مقیم و همچنین جلسات شناخت نیازمندی های حوزه کارفرما، به برگزاری بیش از 50 ساعت جلسات حضوری در این خصوص پرداختند که به واسطه هر یک از جلسات فوق الذکر، دستاوردهای ذکر شده در بند 4 حاصل گردید.

گزارش پیشرفت پروژه - مرداد ماه

اقداماتی که در مرداد ماه انجام پذیرفت عبارتند از:

- تست و رفع اشکال ماژول های مستقر در زیر ساخت نرم افزاری سامان سوئیت

- ارائه و نهایی سازی قالب گرافیکی معاونت ها برای زیر پورتال معاونت ها

- ارئه و نهایی سازی قالب گرافیکی سازمان ها برای زیر پورتال سازمان ها

- راه اندازی اولیه زیرپورتال معاونت

- راه اندازی اولیه زیرپورتال مناطق

- راه اندازی اولیه زیرپورتال سازمان ها

- مصاحبه با کارشناس مقیم های معرفی شده از سوی شهرداری همدان

- انتخاب همکار، مذاکره مشترک و انعقاد قراداد همکاری تمام وقت با کارشناس تایید شده

- ارائه طرح آموزش و برنامه زمانبندی و مکانی برگزاری جلسات آموزشی

گزارش پیشرفت پروژه- شهریور ماه

اقداماتی که در شهریور ماه انجام پذیرفت عبارتند از:

- ارائه و  نهایی سازی قالب گرافیکی پورتال و 3 زیر پورتال شهرداری همدان

- تحویل 18 زیر پورتال مناطق، معاونت ها، سازمان ها

- ارائه خدمات آموزش (در مجموع از ابتدای پروژه 18 نفر/ساعت)

- جلسات نیازسنجی محتوا و گرافیک سایر زیر پورتال شهرداری همدان

- تعریف و اعطای حق دسترسی به کاربران و گروه های کاربری اعلام شده

گزارش پیشرفت پروژه - مهر ماه

اقداماتی که در مهر ماه انجام پذیرفت عبارتند از:

- پیاده سازی، راه اندازی و تحویل پورتال جامع شهرداری همدان

- ارائه و  نهایی سازی قالب گرافیکی میز خدمت الکترونیک

- پیاده سازی، راه اندازی و تحویل میز خدمت الکترونیک

- ارائه و  نهایی سازی قالب گرافیکی پایگاه اطلاع رسانی سامانه 137

- پیاده سازی، راه اندازی و تحویل پایگاه اطلاع رسانی سامانه 137

- ارائه و  نهایی سازی قالب گرافیکی پایگاه اطلاع رسانی شهردای همدان

- پیاده سازی، راه اندازی و تحویل پایگاه اطلاع رسانی شهردای همدان

- ارائه و  نهایی سازی قالب گرافیکی پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان

- پیاده سازی، راه اندازی و تحویل پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان

- پیاده سازی، راه اندازی و تحویل سامانه شناسه شهروندی

- پیاده سازی 20 فرم تعیین شده (هر روز دو فرم) (بند 1/1 پیوست 6)

- پیاده سازی و تحویل نمای گرافیکی واکنش گرای درگاه های اختصاصی واحدهای سازمانی (مطابق بند 1/1 پیوست 6)

- ورود محتوای درگاه های اختصاصی 16 واحد سازمانی

# دستاوردهای دوره اخیر

گزارش شده در گزارش پیشرفت پروژه- اردیبهشت ماه

همانطور که در بالا مطرح گردید، برخی از اقدامات اجرایی پروژه از سوی پیمانکار نهایی گردیده است، لیکن مهم ترین دستاوردهای دوره اخیر شامل موارد زیر می باشد:

گزارش شده در گزارش پیشرفت پروژه - خرداد ماه

- اصلاح سند شناخت وب سایت های جاری کارفرما مطابق نظر کارفرما

گزارش شده در گزارش پیشرفت پروژه - تیر ماه

- تحویل نرم افزار سامان سوئیت بر روی سرور اصلی و سرور میرور کارفرما

- ارائه سند معماری محتوا در دو ویرایش نهم و دهم پیرو برگزاری جلسات شناخت نیازمندی های حوزه خریدار

- شناسایی و توافق با یک متقاضی جذی به جهت کارشناس مقیم و توقف جهت معرفی ایشان از سوی شهرداری جهت انجام اقدامات آتی

- تحویل سند راهنمای API توسعه یافته به کارفرما

- ارائه برنامه زمان بندی بروز رسانی شده متنساب با توافق جدید در خصوص زمان بندی پروژه

- ارائه سند طرح آموزش به کارفرما

گزارش پیشرفت پروژه - مرداد ماه

- ارائه قالب گرافیکی همسان برای یک معاونت برای زیر پورتال ها

- ارائه قالب گرافیکی همسان برای یک سازمان برای زیر پورتال ها

- راه اندازی اولیه زیر پورتال معاونت

- راه اندازی اولیه زیر پورتال مناطق

گزارش پیشرفت پروژه - شهریور ماه

- راه اندازی کامل زیر پورتال معاونت ها

- راه اندازی کامل زیر پورتال مناطق

- راه اندازی کامل زیر پورتال سازمان ها

- راه اندازی کامل پورتال اصلی (فارسی و انگلیسی) همدان

- ارائه و  نهایی سازی قالب گرافیکی پورتال جامع شهرداری همدان

- ارائه و  نهایی سازی قالب گرافیکی سامانه شناسه شهروندی

گزارش پیشرفت پروژه - مهر ماه

- پیاده سازی، راه اندازی و تحویل پورتال جامع شهرداری همدان

- پیاده سازی، راه اندازی و تحویل میز خدمت الکترونیک

- پیاده سازی، راه اندازی و تحویل پایگاه اطلاع رسانی سامانه 137

- پیاده سازی، راه اندازی و تحویل پایگاه اطلاع رسانی شهردای همدان

- پیاده سازی، راه اندازی و تحویل پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان

- پیاده سازی، راه اندازی و تحویل سامانه شناسه شهروندی

- پیاده سازی 20 فرم تعیین شده (هر روز دو فرم) (بند 1/1 پیوست 6)

- پیاده سازی و تحویل نمای گرافیکی واکنش گرای درگاه های اختصاصی واحدهای سازمانی (مطابق بند 1/1 پیوست 6)

- ورود محتوای درگاه های اختصاصی 16 واحد سازمانی

# شرح اقدامات پیش رو

گزارش شده در گزارش پیشرفت پروژه - اردیبهشت ماه

اقدامات پیش رو در ماه خرداد، در برنامه زمانبندی مشخص گردیده است، لیکن موارد حائز اهمیت به قرار زیر می باشد:

- معرفی نماینده کارفرما به پیمانکار (موضوع به عنوان ریسک شناسایی شده است.)

- تامین، آماده سازی زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز توسط کارفرما و ارائه دسترسی های لازم به پیمانکار (موضوع به عنوان ریسک شناسایی شده است.)

- نصب و راه اندازی زیرساخت نرم افزاری سامان سوئیت بر روی سرور کارفرما (نیازمند ارائه دسترسی از سوی کارفرما)

- دریافت نیازها و نظرات کارفرما و پیشبرد سند معماری محتوای پروژه (نیازمند برگزاری جلسات با کارفرما) (نیازمند صدور تاییدیه از سوی کارفرما)

- پیاده سازی ساختار طبقه بندی منطبق بر سند معماری محتوای در پورتال و زیر پورتال های مشخص شده

- طراحی قالب های گرافیکی نهایی شده در فرآیند معماری محتوا (نیازمند صدور تاییدیه از سوی کارفرما)

- راه اندازی و پیاده سازی پورتال اصلی و زیر پورتال های نهایی شده در فرآیند طراحی قالب های گرافیکی (نیازمند صدور تاییدیه از سوی کارفرما)

- انتقال اطلاعات سرویس های اخبار، فایل ها و گالری چند رسانه ای با استفاده از API توسعه یافته توسط کارفرما (نیازمند اقدام کارفرما)

- تامین و بکارگیری کارشناس مقیم (نیازمند صدور مجوزها و انعقاد قرارداد)

گزارش شده در گزارش پیشرفت پروژه - خرداد ماه

اقدامات پیش رو در تیر ماه، در برنامه زمانبندی مشخص گردیده است، لیکن موارد حائز اهمیت به قرار زیر می باشد:

- معرفی نماینده کارفرما به پیمانکار (موضوع به عنوان ریسک شناسایی شده است.)

- برگزاری جلسه مدیریت پروژه (نیازمند برگزاری جلسه با کارفرما)

- پرداخت مرحله اول قرارداد (نیازمند پیگیری کارفرما)

- تامین، آماده سازی زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز توسط کارفرما و ارائه دسترسی های لازم به پیمانکار (موضوع به عنوان ریسک شناسایی شده است.)

- نصب و راه اندازی زیرساخت نرم افزاری سامان سوئیت بر روی سرور کارفرما (نیازمند ارائه دسترسی از سوی کارفرما)

- دریافت نیازها و نظرات کارفرما و پیشبرد سند معماری محتوای پروژه (نیازمند برگزاری جلسات با کارفرما) (نیازمند صدور تاییدیه از سوی کارفرما)

- پیاده سازی ساختار طبقه بندی منطبق بر سند معماری محتوای در پورتال و زیر پورتال های مشخص شده

- انتقال اطلاعات سرویس های اخبار، فایل ها و گالری چند رسانه ای با استفاده از API توسعه یافته توسط کارفرما (نیازمند اقدام کارفرما)

- تامین و بکارگیری کارشناس مقیم (نیازمند صدور مجوزها و انعقاد قرارداد)

- اقدامات اجرایی پیکربندی، مدیریت و کاربرد نرم افزار

گزارش شده در گزارش پیشرفت پروژه - تیر ماه

اقدامات پیش رو در مرداد ماه، در برنامه زمانبندی مشخص گردیده است، لیکن موارد حائز اهمیت به قرار زیر می باشد:

- ارائه و  نهایی سازی قالب گرافیکی تمامی پورتال و زیر پورتال های شهرداری همدان

- پیاده سازی، راه اندازی و تحویل نمای گرافیکی نسخ فارسی و انگلیسی پورتال اصلی، شهرداری همدان، معاونت ها و مناطق

- انعقاد قرارداد همکاری تمام وقت با متقاضی جذب به عنوان کارشناس مقیم و ابلاغ شرح وظایف و محدوده خدمات به او

- ارائه خدمات آموزش

- اجرای آزمایشی API در حالات مختلف جهت بررسی اشکالات احتمالی و رفع خطا

- انتقال اطلاعات سرویس های اخبار، فایل ها و گالری چند رسانه ای با استفاده از API توسعه یافته

- بارگذاری محتوای دستی در سایر ماژول ها و قسمت های نرم افزار

- جلسات نیازسنجی محتوا و گرافیک سایر زیر پورتال شهرداری همدان

- تعریف و اعطای حق دسترسی به کاربران و گروه های کاربری اعلام شده

گزارش پیشرفت پروژه - مرداد ماه

اقدامات پیش رو در شهریور ماه، در برنامه زمانبندی مشخص گردیده است، لیکن موارد حائز اهمیت به قرار زیر می باشد:

- ارائه و  نهایی سازی قالب گرافیکی پورتال و تمامی زیر پورتال های باقیمانده شهرداری همدان

- پیاده سازی، راه اندازی و تحویل زیر پورتال مناطق، معاونت ها، سازمان ها

- ارائه خدمات آموزش

- اجرای آزمایشی API در حالات مختلف جهت بررسی اشکالات احتمالی و رفع خطا

- انتقال اطلاعات سرویس های اخبار، فایل ها و گالری چند رسانه ای با استفاده از API توسعه یافته

- بارگذاری محتوای دستی در سایر ماژول ها و قسمت های نرم افزار

- جلسات نیازسنجی محتوا و گرافیک سایر زیر پورتال شهرداری همدان

- تعریف و اعطای حق دسترسی به کاربران و گروه های کاربری اعلام شده

گزارش پیشرفت پروژه - شهریور ماه

اقدامات پیش رو در مهر ماه، در برنامه زمانبندی مشخص گردیده است، لیکن موارد حائز اهمیت به قرار زیر می باشد:

- پیاده سازی، راه اندازی و تحویل پورتال جامع شهرداری همدان

- ارائه و  نهایی سازی قالب گرافیکی میز خدمت الکترونیک

- پیاده سازی، راه اندازی و تحویل میز خدمت الکترونیک

- ارائه و  نهایی سازی قالب گرافیکی پایگاه اطلاع رسانی شهردای همدان

- پیاده سازی، راه اندازی و تحویل پایگاه اطلاع رسانی شهردای همدان

- ارائه و  نهایی سازی قالب گرافیکی پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان

- پیاده سازی، راه اندازی و تحویل پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان

- پیاده سازی، راه اندازی و تحویل سامانه شناسه شهروندی

- ارائه و  نهایی سازی قالب گرافیکی پایگاه اطلاع رسانی سامانه 137

- پیاده سازی، راه اندازی و تحویل پایگاه اطلاع رسانی سامانه 137

# مسائل و مشکلات

گزارش شده در گزارش پیشرفت پروژه - اردیبهشت ماه

پروژه حاضر با ریسک های عملیاتی و مدیریتی زیر و همچنین عدم قطعیت در روند مطالعات پروژه مواجه می باشد:

- عدم معرفی مدیر پروژه کارفرما به پیمانکار

شاید بعیدترین موضوع محقق نشده در این پروژه، عدم معرفی مدیر پروژه کارفرما به پیمانکار می باشد که طبعیتا نبایستی انرژی مضاعفی را در سوی کارفرما مطالبه کرده باشد.

- عدم تامین و آماده سازی شبکه و زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز توسط کارفرما

این اقدام که علی رغم پیگیری ها و درخواست های مکرر، کماکان معوق مانده است و باعث خزیدن زمان پروژه شده است.

- عدم تکمیل و ارائه پرسشنامه های نیازسنجی محتوایی و گرافیکی به تفکیک پورتال اصلی (فارسی و انگلیسی)، زیر پورتال ها و درگاه های اختصاصی از کارفرما

- عدم دریافت تائیدیه از کارفرما در رابطه با اسناد ارائه شده

- عدم ارائه شرح جزئیات و ساختار داده فرم های الکترونیکی تعیین شده در قرارداد از سوی کارفرما

- عدم معرفی یک نفر کارشناس تمام وقت با سمت کارشناس طراحی و توسعه پورتال مطابق با شرایط قرارداد از سوی کارفرما

- عدم ارائه طرح آموزش و برنامه زمانبندی و مکانی برگزاری جلسات آموزشی از سوی پیمانکار

در این پروژه بنا به تغییر توافق صورت گرفته در خصوص مرحله پیش پرداخت قرارداد در مقطع امضاء قرارداد از سوی کارفرما، توافق نانوشته ای بین طرفین صورت گرفته است که پیمانکار درخواست پیش پرداخت ارائه ننماید و در مقابل کارفرما با اولویت نسبت به ارائه بستر سخت افزاری جهت نصب زیرساخت نرم افزاری، اقدام و پس از نصب نرم افزار همزمان جلسه تحویل در محل کارفرما برگزار و صورتحساب مرحله اول جهت پرداخت از سوی پیمانکار ارائه و تسریع لازم در خصوص پرداخت مرحله اول از سوی کارفرما به عمل آید. متاسفانه پس از گذشت بیش از یک ماه از انعقاد قرارداد، کماکان زیرساخت سخت افزاری از سوی کارفرما تامین نگردیده است و به همین واسطه هیچ گونه مبادله ریالی در این قرارداد صورت نگرفته است که پیمانکار  در این مقطع درخواست مبلغ  علی الحساب  به میزان 50 % از مرحله اول  قرارداد را دارد.

گزارش شده در گزارش پیشرفت پروژه - خرداد ماه

مشکلات مطرح شده در ماه گذشته تداوم داشته است و در این ماه موضوع تغییر در زمان بندی که در زمانبندی اجرای پروژه و محدوده زمان و هزینه قرارداد نیز تاثیر خواهد گذاشت به مشکلات پروژه افزوده گردیده است، که لازم است در خصوص تاخیرات و الحاقیه قرارداد حاضر با کارفرما توافقات لازم صورت پذیرد.

گزارش شده در گزارش پیشرفت پروژه - تیر ماه

مشکلات مطرح شده در ماه گذشته برطرف گردیده است، لیکن موضوع عدم سرعت عمل مناسب در بدنه سازمان کارفرما هنوز یک معضل جدی برای این پروژه بالاخص مدیر پروژه کارفرما می باشد. از سوی دیگر به واسطه حجم بالای رویدادهای پیش بینی شده در ماه های آتی، در صورتی که مدیر پروژه کارفرما حداکثر توان اجرایی خود و دو همکار خود را صرفا بر روی این پروژه متمرکز نماید، پیش بینی می گردد ایشان با محدودیت زمان مواجه باشند، در حالی که به واسطه سایر وظایفی که ایشان در قبال آنها مسئولیت دارد، طبیعتا تمام توان اجرایی ایشان الزاما قابل صرف در این پروژه نخواهد بود.

مشکل دیگر تاخیر در امور اداری سازمان کارفرما در رسیدگی به صورت وضعیت های ارسال شده می باشد که با گذشت زمان زیادی از ارائه صورت حساب پیمانکار، هنوز نتیجه ای از وصول این صورت حساب ها نگردیده است.

مشکل دیگر در پروژه حاضر تاخیر حاصل شده و مطالبه طرفین جهت خاتمه این پروژه در زمان بندی باقی مانده از پروژه می باشد که کندی های سازمان کارفرما آن را مزید بر علت می نماید و فشار کاری مضاعفی را به مدیر پروژه کارفرما و تیم اجرایی پروژه پیمانکار تحمیل خواهد نمود.

گزارش پیشرفت پروژه - مرداد ماه

همانطور که در ماه گذشته نیز در گزارش پروژه اعلام شد.

گزارش پیشرفت پروژه - شهریور ماه

همانطور که در ماه گذشته نیز در گزارش پروژه اعلام شد.

گزارش پیشرفت پروژه - مهر ماه

تاخیر در پرداخت مراحل دوم و سوم قرارداد از سوی کارفرما می باشد.

# جدول وضعیت مدارک

| آخرین وضعیت مدارک و مستندات پروژه |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اقلام اصلی پروژه | در دست تهیه | ارسال برای کارفرما | اظهارنظر شده | در دست اصلاح | ارسال مجدد | تائید نهایی |
| برنامه زمانبندی پروژه | 31/01/98 | 07/02/98 | - | - | - | - |
| سند نیازمندی های سخت افزاری و نرم افزاری | 07/02/98 | 11/02/98 | - | - | - | - |
| فرم های نیازسنجی محتوایی و گرافیکی | 07/02/98 | 07/02/98 | 18/04/98 26/04/98 | 19/04/98 30/04/98 | - | - |
| سند گزارش شناخت وضع جاری وب سایت شهرداری همدان و زیرسایت ها | 09/02/98 | 18/02/98 | 12/03/98 | 25/03/98 | 28/03/98 | 18/04/98 |
| سند معماری محتوای نسخه 8 | 25/02/98 | 23/04/98 | - | - | - | - |
| برنامه زمانبندی انجام پروژه | - | 01/03/98 |  |  |  |  |
| گزارش پیشرفت پروژه اردیبهشت ماه | 31/02/98 | 01/03/98 | - | - | - | - |
| گزارش پیشرفت پروژه خرداد ماه | 31/03/98 | 01/04/98 | - | - | - | - |
| سند توسعه API | 20/03/98 | 20/04/98 |  |  |  |  |
| سند معماری محتوا نسخه 9 | 22/4/98 | 23/04/98 | 31/04/98 |  |  |  |
| سند طرح آموزش | 27/04/98 | 29/04/98 |  |  |  |  |
| سند معماری محتوا نسخه 10 | 29/04/98 | 30/04/98 |  |  |  |  |
| برنامه زمانبندی ویرایش شده – نسخه 5 | 22/04/98 | 30/04/98 |  |  |  |  |
| گزارش پیشرفت پروژه تیر ماه | 31/04/98 | 01/05/98 | - | - | - | - |
| برنامه زمانبندی ویرایش شده – نسخه 6 | 30/05/98 |  |  |  |  |  |
| گزارش پیشرفت پروژه مرداد ماه | 30/05/98 |  | - | - | - | - |
| گزارش پیشرفت پروژه شهریور ماه | 30/06/98 |  |  |  |  |  |

# آنالیز ریسک

گزارش شده در گزارش پیشرفت پروژه- اردیبهشت ماه

در حال حاضر علی رغم مسائل و مشکلاتی که در اجرای این پروژه وجود دارد، امکان آنالیز ریسک به صورت یک سویه و از سوی پیمانکار قابل آنالیز و ارائه راه حل نیست و لازم است در نشست های مدیریتی پیش بینی شده در پروژه با مدیر پروژه کارفرما، نسبت به آنالیز ریسک های موجود و ریسک های احتمالی آتی اقدام گردد. اما مهمترین ریسک شناسایی شده تا به امروز عدم همراهی سازمان کارفرما در چارچوب برنامه زمانبندی مورد توافق طرفین می باشد که بدون شک زمانبندی تحویل دستاوردهای نهایی پروژه را با تاخیر مواجه خواهد ساخت.

گزارش شده در گزارش پیشرفت پروژه - خرداد ماه

ریسک های پیش بینی شده در ادامه پروژه، تاخیر در فرآیندهایی تصمیم گیری و اعلام تاییدیه از سوی کارفرما و اصلاح زمان و هزینه اجرای قرارداد حاضر می باشد.

گزارش پیشرفت پروژه - تیر ماه

ریسک های پیش بینی شده در ادامه پروژه، تاخیر در فرآیندهایی تصمیم گیری و اعلام تاییدیه از سوی کارفرما، با توجه به توافقاتی که با نماینده کارفرما صورت گرفته است، با توجه به پیش بینی های انجام شده در سازمان کارفرما مبنی بر اصلاح زمان و هزینه اجرای قرارداد، ریسک مربوطه کاهش یافته است.

گزارش پیشرفت پروژه - مرداد ماه

در حال حاضر با توجه به سپری شدن زمان طولانی از آغاز پروژه، هیچگونه پرداختی به پیمانکار صورت نگرفته است.

گزارش پیشرفت پروژه - شهریور ماه

با توجه به آنکه قسمت هایی از پروژه آماده تحویل می باشد ولی هنوز هیچگونه پرداختی از جانب کارفرما صورت نگرفته است.

گزارش پیشرفت پروژه - مهر ماه

با توجه به آنکه پروژه آماده تحویل می باشد ولی هنوز پرداخت مراحل دوم و سوم قرارداد از جانب کارفرما انجام نشده است.

# فهرست مکاتبات و صورتجلسات

| فهرست مکاتبات و صورتجلسات |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان |  | مکاتبات ارسالی برای کارفرما |  | مکاتبات دریافتی از کارفرما |  | تاریخ جلسات |
|  |  |  | شماره نامه | تاریخ | شماره نامه | تاریخ |  |
|  | ابلاغ قرارداد |  |  |  | 1186/11/10 | 03/02/98 |  |
|  | معرفی مدیر پروژه و قائم مقام پروژه پیمانکار به کارفرما |  | 980058 | 07/02/98 |  |  |  |
|  | ارائه سند نیازمندی های سخت افزاری و نرم افزاری سرور اصلی و سرور mirror |  | 980075 | 11/02/98 |  |  |  |
|  | ارائه گزارش شناخت وضع جاری وب سایت شهرداری همدان و زیر پورتال های آن |  | 980094 | 18/02/98 |  |  |  |
|  | جلسه دریافت نیازمندی های معماری محتوا و طراحی چیدمان با رابط کارفرما |  |  |  |  |  | 24/02/98 |
|  | گزارش پیشرفت اردیبهشت ماه پروژه |  | 980136 | 01/03/98 |  |  |  |
|  | ارائه نظر در خصوص گزارش شناخت وضع جاری وب سایت شهرداری همدان و زیر پورتال های آن |  |  |  | 4221/11/10 | 09/03/98 | ارسال شده در تاریخ 12/03/98 |
|  | درخواست مدارک هویتی هیئت مدیره و مدیر عامل |  |  |  | 4300/11/10 | 11/03/98 | ارسال شده در تاریخ 12/03/98 |
|  | پاسخ به نامه درخواست مدارک هویتی هیئت مدیره و مدیر عامل |  | 980176 | 13/03/98 |  |  |  |
|  | ارائه گزارش بروز رسانی شده سند شناخت وضع جاری وب سایت شهرداری همدان و زیر پورتال های آن |  | 980231 | 28/03/98 |  |  |  |
|  | گزارش پیشرفت خرداد ماه پروژه |  | 980232 | 29/03/98 |  |  |  |
|  | صورتحساب به شماره 1846 |  | 980279 | 16/04/98 |  |  |  |
|  | معرفی نماینده کارفرما |  |  |  | 6183/11/10 | 06/04/98 |  |
|  | تحویل سرور |  |  |  | 500227/01/851 | 12/04/98 |  |
|  | شهرداری مرکزی همدان | شهرداری مرکزی همدان |  |  |  |  | 98/04/24 |
|  |  | مدیریت حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر |  |  |  |  | 98/04/24 |
|  |  | مدیریت بازرسی |  |  |  |  | 98/04/24 10-11:30 |
|  |  | مدیریت ارتباطات و امور بین الملل |  |  |  |  | 98/04/24 8 - 9:30 |
|  |  | مدیریت حقوقی |  |  |  |  | حضور نیافتند. |
|  |  | مدیریت شهر سبز |  |  |  |  | 98/04/24 11:30-13 |
|  |  | مرکز 137 شهرداری همدان |  |  |  |  | 98/04/24 11:30-13 |
|  | معاونت مالی و اقتصادی | معاونت مالی و اقتصادی |  |  |  |  | حضور نیافتند. |
|  |  | مدیریت تشخیص و وصول درآمد |  |  |  |  | 98/04/19 8 - 9:30 |
|  | معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری | معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری |  |  |  |  | 98/04/19 9:30 - 11 |
|  |  | مرکز کنترل ترافیک شهرداری همدان |  |  |  |  | 98/04/19 9:30 - 11 |
|  | معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی | معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی |  |  |  |  | 98/04/18 9:30-14 |
|  |  | اداره بودجه و ارزیابی عملکرد |  |  |  |  | 98/04/18 9:30-14 |
|  |  | اداره تشکیلات و بهبود روش ها |  |  |  |  | 98/04/18 9:30-14 |
|  |  | اداره آموزش و پژوهش |  |  |  |  | حضور نیافتند. |
|  |  | اداره رفاه و خدمات عمومی |  |  |  |  | 98/04/18 9:30-14 |
|  |  | اداره منابع انسانی |  |  |  |  | 98/04/18 9:30-14 |
|  | معاونت شهرسازی و معماری |  |  |  |  |  | 98/04/18 8 - 9:30 |
|  | معاونت خدمات شهری | معاونت خدمات شهری |  |  |  |  | 98/04/19 11 - 13 |
|  |  | مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری |  |  |  |  | 98/04/19 11 - 13 |
|  |  | اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل |  |  |  |  | 98/04/19 11 - 13 |
|  | مناطق | منطقه 1 |  |  |  |  | 98/04/25 8 - 9:30 |
|  |  | منطقه 2 |  |  |  |  | 98/04/25 8 - 9:30 |
|  |  | منطقه 3 |  |  |  |  | 98/04/25 8 - 9:30 |
|  |  | منطقه 4 |  |  |  |  | 98/04/25 8 - 9:30 |
|  | سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی |  |  |  |  |  | حضور نیافتند. |
|  | سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی |  |  |  |  |  | 98/04/25 10 - 11 |
|  | سازمان مدیریت پسماند |  |  |  |  |  | 98/04/25 11 - 12 |
|  | سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری |  |  |  |  |  | 98/04/25 11 - 12 |
|  | سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری |  |  |  |  |  | 98/04/25 12 - 13 |
|  | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر |  |  |  |  |  | 98/04/25 12 - 13 |
|  | سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی |  |  |  |  |  | 98/04/25 13 - 14 |
|  | سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی | سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی |  |  |  |  | 98/04/26 8 - 9:30 |
|  |  | باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری همدان |  |  |  |  | حضور نیافتند. |
|  |  | شورای اجتماعی محلات |  |  |  |  | 98/04/26 8 - 9:30 |
|  | سند راهنمای API |  | 980316 | 29/04/98 |  |  |  |
|  | سند طرح آموزش |  | 980314 | 29/04/98 |  |  |  |
|  | نصب و پیکربندی پورتال و زیرساخت نرم افزاری پایه آن و نصب و پیکربندی سامان سوئیت و سرور mirror |  | 980315 | 29/04/98 |  |  |  |
|  | تحویل سرور |  |  |  | 980339 | 01/05/98 |  |
|  | معرفی نماینده |  |  |  | 980340 | 01/05/98 |  |
|  | گزارش کار پیشرفت پروژه تیر ماه |  | 980343 | 02/05/98 |  |  |  |
|  | اعلام بکارگیری کارشناس مقیم |  | 980354 | 08/05/98 |  |  |  |
|  | توسعه API درج محتوا |  |  |  | 980378 | 16/05/98 |  |
|  | تائید کارشناس مقیم |  |  |  | 980379 | 16/05/98 |  |
|  | گزارش کار پیشرفت پروژه مرداد ماه |  | 980425 | 03/06/98 |  |  |  |
|  | ارسال صورتحساب خدمات پیاده سازی |  | 980488 | 01/07/98 |  |  |  |
|  | نامه تسریع در پرداخت |  | 980494 | 01/07/98 |  |  |  |
|  | گزارش پیشرفت پروژه شهریور |  | 980521 | 06/07/98 |  |  |  |
|  | اعلام شماره حساب |  | 980519 | 07/07/98 |  |  |  |
|  | ارسال صورتحساب خدمات پیاده سازی |  | 980573 | 23/07/98 |  |  |  |