## Slide 1: عملکرد دی و برنامه ریزی بهمن
98
تیم توسعه دفتر تهران

## Slide 2: عملکرد دی ماه 98 توسعه محصول نرم افزاری
عملکرد | فعالیت / اقدام | پروژه
5 نفرساعت | تحلیل | ماژول صفحه شخصی
45 نفرساعت | مرحله تست و تحویل | ماژول منوساز
8 نفرساعت | ایجاد نسخه install | نسخه 3.0.5.1
25 نفرساعت | انسداد رنجIP در سیستم مشتریان | ماژول سرور پایش مشتریان سامان

## Slide 3: عملکرد دی ماه 98 توسعه نرم افزار سفارش مشتري
عملکرد | فعالیت / اقدام | مشتری
34 نفرساعت | فاز شناخت و تحلیل کانورت فایل ها و گزارشات سهامداران و مکانیزم ایجاد کاربر در زیر پورتال سهامداران اتصال به LDAP برای زیرپورتال و وب سرویس بساما (تحویل به واحد پروژه) تحلیل و شناخت مسئله و جلسه هماهنگی با آقای ابراهیمی جلسه در محل کارفرما و تهیه سند شناخت فروش بیمه نامه تکمیل گزارشات سهامداران (تحویل به واحد پروژه) تکمیل سند شناخت فروش بیمه نامه (تحویل به واحد پروژه) تغییر مکانیزم ورود بیمه سامان (تحویل به واحد پروژه) | بیمه سامان
53 نفر ساعت | گزارش بودجه توزیع نشده (تحویل به کارفرما) گزارش سود و زیان عملکرد (در انتظار اقدام کارفرما) جلسه در محل کارفرما بررسی و تحلیل گزارش به همراه کارفرما | بیمه ایران
48 نفر ساعت | تغییرات در سرویس ریزتراکنش های شاپرکی (در انتظار تایید به کارفرما) سرویس sms (در اقدام کارفرما) | بانک شهر

## Slide 4: عملکرد دی ماه 98 توسعه نرم افزار سفارش مشتري
عملکرد | فعالیت / اقدام | مشتری
241 نفر ساعت | انتقال سرویس ثبت نام اعضا به سامان سوئیت (216 نفرساعت) تکمیل و تحویل به امور مشتریان سرویس استعلام عضویت (20 نفرساعت) سند چند پرداختی نظام صنفی (تحویل به امور مشتریان) (5 نفر ساعت) | سازمان نظام صنفی
16 نفر ساعت | رفع موارد و تست و انتقال و جلسه تحویل شناسنامه سیستم (تحویل به کارفرما) | بانک تجارت
8 نفر ساعت | تهیه سند شناخت اولیه برای سرویس شاهکار (تحویل به کارفرما) | بانک سرمایه
20 نفر ساعت | وب سرویس ماژول استعلام ضمانت نامه (تحویل به واحد پروژه) وب سرویس ماژول استعلام کد شبا (تحویل به واحد پروژه) | بانک توسعه تعاون
59 نفر ساعت | بررسی و رفع خطای وب سرویس sms سازمان فضایی (تحویل به واحد پروژه) توسعه ماژول سرویس اسلایدر تصاویر مقایسه ماهواره ای (تکمیل) تکمیل و تهیه اسناد برای 4 فرآیند (تحویل به واحد پروژه) تغییرات در وب سرویس نسخه موبایل سازمان فضایی (تحویل به آقای اسکندریان) | سازمان فضایی ایران

## Slide 5: عملکرد دی ماه 98 توسعه نرم افزار سفارش مشتري
عملکرد | فعالیت / اقدام | مشتری
5 نفر ساعت | جلسه در مورد باشگاه مشتریان | توسعه صادرات
10 نفر ساعت | جلسه و دمو تحلیل نیازمندی سرویس فرصت های سرمایه گذاری | وزارت صنعت
51 نفر ساعت | جلسات هماهنگی در شرکت شناخت در محل کارفرما تحلیل 2 فرآیند از 24 فرآیند جلسه با آقایان اسکندریان و ابراهیمی | صنایع دریایی
6 نفر ساعت | جلسه باشگاه تشکیل شد و مقرر شد برای راه اندازی باشگاه توسعه های مورد طبق توافق و زمان بندی معین انجام شود. | بیمه سینا

## Slide 6: عملکرد دی ماه 98 پشتیبانی فنی محصول
عملکرد | فعالیت / اقدام | مشتری
7 نفرساعت | رفع خطا و پاسخگویی | سازمان فضایی
1 نفر ساعت | رفع خطا و پاسخگویی | بانک توسعه تعاون
10 نفر ساعت | نصب نسخه جدید ماژول تیکت روی سرور تستی | سامانه تیکت
117 نفر ساعت | رفع خطا و پاسخگویی و افزودن موارد جدید نصب نسخه همدان در سرور داخلی برای تست | سایر

## Slide 7: عملکرد دی ماه 98 پشتیبانی فنی نرم افزارهای سفارش مشتري
عملکرد | فعالیت / اقدام | مشتری
90 نفرساعت | رفع خطا، بررسی و پاسخگویی به تیکت ها | رفع تیکت مشتریان
3 نفر ساعت | پیاده سازی درخواست اطلاعیه ها | بانک سرمایه
8 نفر ساعت | رفع خطای گواهی تمکن | بانک شهر
24 نفر ساعت | رفع تیکت های ارسال شده توسط آقای موسوی ساخت patch های امنیتی رفع مشکل امنیتی افتا | مشکلات امنیتی پورتال

## Slide 8: عملکرد دی ماه 98 فعاليت آموزش و یادگیری، جذب نیرو، تدوین فرآیند، ... (به تفکیک)
عملکرد | فعالیت / اقدام | نوع
48 نفرساعت | ارزیابی عملکرد روند اجرای کارها | جلسه درون تیمی
7:30 نفر ساعت | جلسه گزارش ماهانه تهیه گزارش | جلسه گزارش ماهانه
14 نفر ساعت | با خانم اکبری و آقای اسکندریان در مورد روند اجرای پروژه های خاص جلسه در رابطه با مدیریت پروژه | جلسه میان تیمی

## Slide 9: عملکرد دی ماه 98
عملکرد | نوع
60 نفرساعت | توسعه محصول نرم افزاری
551 نفر ساعت | توسعه نرم افزار سفارش مشتري
135 نفر ساعت | پشتیبانی فنی محصول
125 نفر ساعت | پشتیبانی فنی نرم افزارهای سفارش مشتري
69:30 نفر ساعت | فعاليت آموزش و یادگیری، جذب نیرو، تدوین فرآیند، ... (به تفکیک)
940:30 نفر ساعت | جمع کل

## Slide 10: برنامه ریزی بهمن
98
تیم توسعه دفتر تهران

## Slide 11: برنامه ریزی بهمن ماه 98 توسعه محصول نرم افزاری
برنامه ماه | فعالیت / اقدام | پروژه
پیش بینی 60 نفرساعت | تحلیل و تهیه سند تکرار و پیاده سازی 50% تکمیل یا 100% تکمیل در صورت جایگزینی زمان با صنایع دریایی | صفحه شخصی
10 نفر ساعت | تحلیل و امکان سنجی و پیاده سازی | توسعه موردی در سامانه تیکتینگ
70 نفر ساعت |  | جمع کل

## Slide 12: برنامه ریزی بهمن ماه 98 توسعه نرم افزار سفارش مشتري
برنامه ماه | فعالیت / اقدام | مشتری
250 نفرساعت | جلسات تحلیل و ساخت فرایندها | ؟؟ صنایع دریایی
50 نفر ساعت | توسعه در باشگاه مشتریان –افزودن امکان پیامک – 50 % تکمیل - در صورت جایگزینی زمان 100% تکمیل با 100 نفر ساعت | توسعه صادرات
250 نفرساعت | انتقال سرویس عضویت – و کانورت اطلاعات - تکمیل 100% | نظام صنفی
30 نفرساعت | کانورت اطلاعات سه زیر پورتال تکمیل 100% | نظام صنفی
20 نفر ساعت | کانورت داده – تکمیل 100% | بانک اقتصاد نوین
10 نفر ساعت | سرویس ریزتراکنش ها و پنل پیامکی پورتال - تست توسط مشتری و تحویل 100% | بانک شهر
40 نفر ساعت | باشگاه مشتریان - راه اندازی و استقرار – توسعه طبق توافق با کارفرما 40 نفر ساعت | بیمه سینا
100 نفر ساعت | پیاده سازی در فرآیندهای خدمات الکترونیک – فرآیند مسابقه عکاسی – 50 % تکمیل یا 100% تکمیل با 200 نفر ساعت | سازمان فضایی
750 نفر ساعت |  | جمع کل

## Slide 13: برنامه ریزی بهمن ماه 98 پشتیبانی فنی محصول
برنامه ماه | فعالیت / اقدام | مشتری
60 نفرساعت | رفع باگ های گزارش شده از واحد پروژه و پشتیبانی و طراحی وب انجام بدون تاخیر درخواستها میانگین زمان پاسخ 2 نفر ساعت و حداکثر زمان پاسخ 4 نفر ساعت | بیمه سامان - اقتصاد نوین – شهرداری همدان – نظام صنفی –سازمان فضایی و ...
20 نفر ساعت | رفع باگ و اعمال اصلاحیه در مشتریان | مشکلات امنیتی پورتال
80 نفر ساعت |  | جمع کل

## Slide 14: برنامه ریزی بهمن ماه 98 پشتیبانی فنی نرم افزارهای سفارش مشتري
برنامه ماه | فعالیت / اقدام | مشتری
60 نفرساعت | انجام بدون تاخیر درخواستها میانگین زمان پاسخ 2 نفر ساعت و حداکثر زمان پاسخ 4 نفر ساعت | بانک تجارت – بانک سرمایه – بیمه ایران – بانک پارسیان -....
60 انفر ساعت |  | جمع کل

## Slide 15: برنامه ریزی بهمن ماه 98 خلاصه برنامه بهمن ماه
برنامه ماه | برنامه / فعالیت و اقدام
بر حسب نفر ساعت | جهت دهی توزیع منابع به سمت تولید ارزش افزوده
70 نفر ساعت 750 نفر ساعت 80 نفر ساعت 60 نفر ساعت | توسعه محصول توسحه نرم افزار سفارش مشتری پشتیبانی فنی رایگان پشتیبانی فنی بهادار
960 نفر ساعت | جمع کل