## Slide 1: گزارش عملکرد دی و برنامه بهمن واحد « طراحی وب» 1398

## Slide 2: گزارش عملکرد دی ماه واحد طراحی وب
تحقق | عملکرد ماه | هدف ماه | سرفصل
100% 60 نفرساعت | زیرپورتال طرح های زیربنایی ایمیدرو ارائه خدمات آموزش برگزاری جلسه شناخت نیازمندی صفحات داخلی پیاده سازی ساختار محتوا و طراحی چیدمان صفحات داخلی پیاده سازی صفحات داخلی طراحی چیدمان صفحه داخلی طرح ها و پروژه ها صفحه داخلی سیاست ها طراحی گرافیکی صفحه داخلی طرح ها و پروژه ها صفحه داخلی سیاست ها پیاده سازی نمای گرافیکی صفحه داخلی طرح ها و پروژه ها صفحه داخلی سیاست ها اصلاحات درخواستی کارفرما کلیه صفحات داخلی | زیرپورتال طرح های زیربنایی ایمیدرو ارائه خدمات آموزش برگزاری جلسه شناخت نیازمندی صفحات داخلی پیاده سازی ساختار محتوا و طراحی چیدمان صفحات داخلی پیاده سازی صفحات داخلی طراحی چیدمان صفحه داخلی طرح ها و پروژه ها صفحه داخلی سیاست ها طراحی گرافیکی صفحه داخلی طرح ها و پروژه ها صفحه داخلی سیاست ها پیاده سازی نمای گرافیکی صفحه داخلی طرح ها و پروژه ها صفحه داخلی سیاست ها اصلاحات درخواستی کارفرما کلیه صفحات داخلی | ایمیدرو

## Slide 3: گزارش عملکرد دی ماه واحد طراحی وب
تحقق | عملکرد ماه | هدف ماه | سرفصل
70% 60 نفر ساعت | طراحی نمای گرافیکی پورتال اصلی فارسی پیاده سازی نمای گرافیکی پورتال اصلی فارسی پیاده سازی ساختار محتوا و منوها پورتال اصلی فارسی آموزش پنل توسعه به کارفرما * طرح گرافیکی صفحات داخلی توسط کارفرما ارائه گردیده است، طبق هماهنگی صورت گرفته، پیاده سازی صفحات داخلی به عهده کارفرما می باشد. * همچنین ارجاع پورتال لاتین از سوی کارفرما در ماه جاری انجام نگردید. | پیاده سازی نمای گرافیکی پورتال اصلی فارسی پورتال اصلی لاتین پیاده سازی ساختار محتوا و منوها پورتال اصلی فارسی پورتال اصلی لاتین طراحی گرافیکی صفحات داخلی اختصاصی * جزییات پس از جلسات شناخت و تحلیل، تدقیق خواهد شد. | بانک اقتصاد نوین

## Slide 4: گزارش عملکرد دی ماه واحد طراحی وب
تحقق | عملکرد ماه | هدف ماه | سرفصل
100% 210 نفرساعت | شهرداری همدان تحویل معاونت ها تحویل مناطق تحویل سازمان ها سازمان فضای ایران بانک توسعه تعاون بیمه سامان پیاده سازی بیمه مسافرتی حضور در محل کارفرما ورود محتوا پورتال سهامداران پورتال نمایندگان | شهرداری همدان سازمان فضای ایران بانک توسعه تعاون بیمه سامان | اقدامات پیش از بهره برداری پروژه های خاتمه یافته

## Slide 5: گزارش عملکرد دی ماه واحد طراحی وب
تحقق | عملکرد ماه | هدف ماه | سرفصل
100% 140 نفرساعت | طراحی گرافیکی Homepage Pricing Features About In future پیاده سازی صفحات Homepage Pricing Features About In future پیاده سازی وب سایت نمونه template | طراحی گرافیکی Homepage Pricing Features About In future پیاده سازی صفحات Homepage Pricing Features About In future پیاده سازی وب سایت نمونه template | Bizanium

## Slide 6: گزارش عملکرد دی ماه واحد طراحی وب
تحقق | عملکرد ماه | هدف ماه | سرفصل
95% 51 نفر ساعت | راه اندازی زیرپورتال آموزش سامان سوئیت پیاده سازی صفحه اصلی پیاده سازی صفحات اسلایدر و فهرست و مشاهده ماژول ها | راه اندازی زیرپورتال آموزش سامان سوئیت پیاده سازی صفحه اصلی پیاده سازی صفحات اسلایدر و فهرست و مشاهده | زیرپورتال آموزش
100% 5 نفر ساعت | پیاده سازی ساختار طبقه بندی سرویس ها در 3 زیرپورتال مشاوره فناوری اطلاعات مرکز مطالعات | - | وزارت ورزش و جوانان
100% 5 نفر ساعت | طراحی بنر برای وب سایت سامان جشن تولد سامان | - | سازه اطلاعات سامان
100% 6 نفرساعت | مطالعه RFP ارسالی کارفرما و شناخت نیازمندی ها ارائه برآورد زمانی دو زیرپورتال داروسازی ابوریحان ارسال جزییات بندهای پروژه زیرپورتال مدیریت و ادارات بانک توسعه صادرات ارسال جزییات انجام طراحی گرافیکی باشگاه مشتریان بیمه سینا تست اولیه منوساز | - | همکاری با سایر تیم ها

## Slide 7: گزارش عملکرد دی ماه واحد طراحی وب
تحقق | عملکرد ماه | هدف ماه | سرفصل
100% 6 نفرساعت | برگزاری جلسه آموزش جی کوئری | برگزاری جلسه آموزش جی کوئری | یادگیری
100% 22 نفرساعت | جلسات برنامه ریزی هفتگی و ماهانه جلسات برنامه ریزی درون واحدی جلسات با سایر واحدها جلسه price list جلسه گزارش افراد کم توان در شهرداری همدان جلسه مدیریت پروژه صندوق توسعه صنایع دریایی | جلسات برنامه ریزی هفتگی و ماهانه جلسات برنامه ریزی درون واحدی جلسات با سایر واحدها | جلسات داخلی
100% 15 نفر ساعت | تنظیم گزارش و برنامه هفته تنظیم گزارش ماه جاری و برنامه ماه آتی | تنظیم گزارش و برنامه هفته تنظیم گزارش ماه جاری و برنامه ماه آتی | برنامه ریزی

## Slide 8: برنامه بهمن ماه واحد طراحی وب
هدف ماه | برآورد حجم فعالیت ها | فعالیت های ماه | سرفصل
تحویل کامل پورتال لاتین (100%) | 50 نفر ساعت | پیاده سازی نمای گرافیکی پورتال اینترنتی لاتین (30 نفرساعت) پیاده سازی ساختار محتوا و منوها پورتال اینترنتی لاتین (10 نفرساعت) اصلاحات درخواستی کارفرما پس از تحویل پورتال فارسی و لاتین (10 نفرساعت) | بانک اقتصاد نوین
تحویل کامل زیرپورتال تعاون نیوز (100%) | 45 نفر ساعت | پیاده سازی نمای گرافیکی زیرپورتال خبری تعاون نیوز (30 نفرساعت) پیاده سازی ساختار محتوا و منوها زیرپورتال خبری تعاون نیوز (10 نفرساعت) اصلاحات درخواستی کارفرما پس از تحویل زیرپورتال خبری تعاون نیوز (5 نفرساعت) | بانک توسعه تعاون
تحویل کامل پورتال ایمیدرو (100%) | 32 نفر ساعت | طراحی چیدمان صفحه داخلی سرمایه گذاری (2 نفرساعت) طراحی گرافیکی صفحه داخلی سرمایه گذاری (10 نفرساعت) پیاده سازی نمای گرافیکی صفحه داخلی سرمایه گذاری (20 نفرساعت) | ایمیدرو

## Slide 9: برنامه بهمن ماه واحد طراحی وب
هدف ماه | برآورد حجم فعالیت ها | فعالیت های ماه | سرفصل
تحویل کامل 4 زیرپورتال 100% | 150 نفر ساعت | راه اندازی کامل يک نمونه زیرپورتال پايلوت برای زيرپورتال استان ها (5 نفر ساعت) طراحی نمای گرافيکي زیرپورتال استانی نمونه (20 نفر ساعت) پیاده سازی نمای گرافیکی زیرپورتال استانی نمونه (40 نفر ساعت) ایجاد و راه اندازی 3 زیر پورتال نمونه استانی مطابق با نمونه (40 نفر ساعت) طراحی هدر برای تمامی زیرپورتال ها (10 نفر ساعت) تعریف کاربران و تنظیم حقوق دسترسی (5 نفر ساعت) ورود اطلاعات محتوا (حدود 30 صفحهHTML ) (30 نفر ساعت) | زير پورتال های استاني سازمان نظام صنفي رايانه کشور
40% از کل پروژه | 30 نفر ساعت | طراحی نمای گرافیکی پورتال اینترنتی فارسی و لاتین (30 نفرساعت) | صندوق توسعه صنایع دریایی
تحویل کامل 100% | 70 نفر ساعت | پیاده سازی نمای گرافیکی باشگاه مشتریان (40 نفر ساعت) پیاده سازی ساختار محتوایی و منوها (10 نفر ساعت) اصلاحات قالب های باشگاه (20 نفر ساعت) | بیمه سینا

## Slide 10: برنامه بهمن ماه واحد طراحی وب
هدف ماه | برآورد حجم فعالیت ها | فعالیت های ماه | سرفصل
تحویل کامل 100% | 30 نفر ساعت | ورود محتوا (20 نفر ساعت) زیرپورتال template (10 نفر ساعت) | Bizanium
 | 15 نفر ساعت | جلسات برنامه ریزی هفتگی و ماهانه (10 نفر ساعت) جلسات برنامه ریزی درون واحدی (3 نفر ساعت) جلسات با سایر واحدها (2 نفر ساعت) | جلسات داخلی
انجام کلیه تیکت های ارسالی از واحد پشتیبانی | 5 نفر ساعت | رسیدگی به تیکت های پشتیبانی | خدمات پشتیبانی
تکمیل فرم ارزیابی | 3 نفر ساعت | برگزاری جلسات فردی با اعضای تیم در خصوص ارزیابی شاخص های عملکرد واحد | توسعه ارتباطات